## Sheet 1
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2018
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර
2018.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති
අනු අංතය | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිතුමාගේ නම | අනු අංතය | ව්‍යාපෘතියේ නම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම (b) |  | අංතය © (Sector) | ව්‍යාපෘති ආකාරය |  | ඇස්තමේන්තු මුදල රු. |  | වෙන් කල ප්‍රතිපාදන රු. | වියදම රු. | මිනුම් එකකය | භෞතික ප්‍රගතිය | [9 empty] | ප්‍රතිලාභින් සංඛ්‍යාව | වෙනත්
[14 empty] | A(0-5%) | B (6-25%) |  |  |  | C (26-40%) | D (41-60%) | E (61-80%) | F (81-99%) | G (100%)
|  |  |  | නම | අංකය |  | ඉදි කිරිම් | භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දිම | vat සහිත | vat රහිත | මිලදි ගැනිම |  |  |  | B1 | B2 | B3 | B4
1 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු රවුෆ් හකිම් මැතිතුමා | 1 | අඹගහලන්ද මවුසුන් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිටි කිරිම | හිඡ්රාපුර | 2920 | 997 | 1 |  |  | 145500 | 150000 | 144500 | [10 empty] | 1 | 30 | වැඩ අවසන්
2 |  | 2 | අඹගහලන්ද රිස්වි කඩය අසල කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරිම | අඹගහලන්ද | 2919 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 100000 | 97000 | [10 empty] | 1 | 158 | වැඩ අවසන්
3 |  | 3 | හිඡ්රාපුර ක්‍රිඩාංගණය අසලින් යන පාර කොන්ක්‍රිටි කිරිම | හිඡ්රාපුර | 2920 | 997 | 1 |  |  | 145500 | 150000 | 144500 | [10 empty] | 1 | 50 | වැඩ අවසන්
4 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එම් .එච්.ඒ හලිම් මැතිතුමා | 1 | උඩිස්පත්තුව අල්හික්මා පෙර පාසලට ක්‍රිඩා භාණ්ඩ හා වෙනත් භාණ්ඩ ලබා දිම | උඩිස්පත්තුව | 2900 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 14661.2 | [10 empty] | 1 | 15 | වැඩ අවසන්
5 |  | 2 | උඩිස්පත්තුව පොද්දල්ගොඩ පුංචි පෙර පාසලට ක්‍රිඩා භාණ්ඩ හා වෙනත් භාණ්ඩ ලබා දිම | පොද්දල්ගොඩ | 2886 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 14937.75 | [10 empty] | 1 | 19 | වැඩ අවසන්
6 |  | 3 | උඩිස්පත්තුව මිහිරි පෙර පාසලට ක්‍රිඩා භාණ්ඩ හා වෙනත් භාණ්ඩ ලබා දිම | උඩිස්පත්තුව | 2900 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 14767 | [10 empty] | 1 | 35 | වැඩ අවසන්
7 |  | 4 | උඩිස්පත්තුව මනහර පෙර පාසලට ක්‍රිඩා භාණ්ඩ හා වෙනත් භාණ්ඩ ලබා දිම | පොද්දල්ගොඩ | 2886 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 14780 | [10 empty] | 1 | 11 | වැඩ අවසන්
8 |  | 5 | උඩිස්පත්තුව මහරවෙල එක්සත් සුභ සාධක සමිතියට සොහොන් අවරණයක් ලබා දිම | මහරවෙල |  | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24700 | [10 empty] | 1 | 125 | වැඩ අවසන්
9 |  | 6 | උඩිස්පත්තුව මුස්ලිම් හයිරියා කාන්තා සමිතියට පුටු ලබා දිම | උඩිස්පත්තුව | 2900 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24598.5 | [10 empty] | 1 | 123 | වැඩ අවසන්
10 |  | 7 | උඩිස්පත්තුව එකමුතු මරණාධාර සමිතියට පුටු ලබා දිම | උඩිස්පත්තුව | 2900 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24598.5 | [10 empty] | 1 | 52 | වැඩ අවසන්
11 |  | 8 | උඩිස්පත්තුව මුස්ලිම් විද්‍යාලයට ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ලබාදිම සදහා | උඩිස්පත්තුව | 2900 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24910 | [10 empty] | 1 | 62 | වැඩ අවසන්
12 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු එච්. එම්. එල්. ඩි. ජයවර්ධන මැතිතුමා | 1 | මැදදුම්බර ප්‍රා/ලේ බලප්‍රදේශයේ ලියාපදිංචි සුභ සාධක සමිති සදහා තහඩු ලබා දිම |  |  | 997 |  | 1 |  |  | 100000 | 99750 | [10 empty] | 1 | 78 | වැඩ අවසන්
13 |  | 2 | දුන්හින්න සෙවන සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ජෙනරේටරයක් ලබා දිම | දුන්හින්න | 2871 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 20000 | [10 empty] | 1 | 134 | වැඩ අවසන්
14 |  | 3 | විල් අමුණ සරණ සුභ සාධක සමිතියට පුටු ලබා දිම | විල් අමුණ | 2917 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 15000 | [10 empty] | 1 | 120 | වැඩ අවසන්
15 |  | 4 | තෙල්දේණිය උඩවෙල මරණාධාර සමිතියට වැසි ආවරණයක් ලබාදිම | උඩවෙල | 2915 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24700 | [10 empty] | 1 | 60 | වැඩ අවසන්
16 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා | 1 | මැදදුම්බර ප්‍රා/ලේ කොට්ඨිශය තුල පිහිට් ලියාපදිංචි ස්වේචිජා සමිති සදහා ප්ලාස්ටික්පුටු ලබා දිම |  |  | 997 |  | 1 |  |  | 150000 | 150000 | [10 empty] | 1 | 890 | වැඩ අවසන්
17 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා | 1 | මැදමහනුවර සිට මැටිදෙණිය දලුක්ගලට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | නමදගල | 2907 | 997 | 1 |  |  | 194000 | 200000 | 192000 | [10 empty] | 1 | 56 | වැඩ අවසන්
18 |  | 2 | වැතලාව මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිටි කිරිම | හාතියල්වෙල | 2905 | 997 | 1 |  |  | 194000 | 200000 | 193000 | [10 empty] | 1 | 138 | වැඩ අවසන්
19 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා | 1 | දෙල්පට්නා ඔයේ සිට වැතලාව දක්වා පානිය ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරිකොට දිර්ඝ කිරිම | හාතියල්වෙල | 2905 | 997 | 1 |  |  | 242500 | 250000 | 242500 | [10 empty] | 1 | 60 | වැඩ අවසන්
20 |  | 2 | රඹුක්පොත ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඇතුලුවන මහකුඹුර අඩි පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | රඹුක්පොත | 2908 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 100000 | 96000 | [10 empty] | 1 | 58 | වැඩ අවසන්
21 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු වේලු කුමාර් මැතිතුමා | 1 | නිතුලේමඩ කතරගම දේවාලය සදහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | නිතුලේමඩ | 2926 | 997 |  | 1 |  |  | 50000 | 48910.15 | [10 empty] | 1 | 98 | වැඩ අවසන්
22 |  | 2 | දෙල්පට්නා ඔය වත්තේ ශ්‍රි මුත්තුමාර් අම්මාන් කෝවිල සදහා සාස්පාන් කට්ටලයක් ලබා දිම | හාතියල්වෙල | 2905 | 997 |  | 1 |  |  | 50000 | 48453.2 | [10 empty] | 1 | 84 | වැඩ අවසන්
23 |  | 3 | මිරියගොල්ල වත්තේ ශ්‍රි ශ්‍රිව සුබ්‍රමණියම් කෝවිලට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | මිරියගොල්ල | 2937 | 997 |  | 1 |  |  | 50000 | 50000 | [10 empty] | 1 | 68 | වැඩ අවසන්
24 |  | 4 | වැවතැන්න වත්තේ ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිලට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | මිරියගොල්ල | 2937 | 997 |  | 1 |  |  | 50000 | 48910.15 | [10 empty] | 1 | 89 | වැඩ අවසන්
25 |  | 5 | මැදමහනුවර රජවැල්ල වත්තේ ශ්‍රි මුත්තූමාරි අම්මාන් කෝවිල සදහා සාස්පාන් කට්ටලයක් ලබා දිම | රජගල | 2930 | 997 |  | 1 |  |  | 50000 | 49650 | [10 empty] | 1 | 325 | වැඩ අවසන්
26 |  | 6 | වැවෙගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට පුටු ලබා දිම | වැවෙගම | 2921 | 997 |  | 1 |  |  | 50000 | 49790.4 | [10 empty] | 1 | 320 | වැඩ අවසන්
27 | ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා | 1 | කරල්ලියද්ද ශ්‍රි උපෝසතාරාමය විහාරයේ දෙමහල් ධර්ම ශාලාවේ ඉහල කොටසේ වැඩ නිම කිරිම | කරල්ලියද්ද | 2918 | 997 | 1 |  |  | 194000 | 200000 | 194000 | [10 empty] | 1 | 750 | වැඩ අවසන්
28 |  | 2 | මොරගහ මුල ශ්‍රි ධර්මපාල බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විහාරස්ථාන මඵවේ ඉන්ටලොක් ගල් (අන්තර් සම්බන්ධිත ගල් ) ඇල්ලිම | ද. දොරලියද්ද | 2910 | 997 | 1 |  |  | 194000 | 200000 | 194000 | [10 empty] | 1 | 560 | වැඩ අවසන්
29 |  | 3 | උඩනමදගල පුරාණ ශ්‍රි බෝධිමඵ විහාරස්ථානයේ ධාතු මන්දිරයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | හාතියල්වෙල | 2905 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 100000 | 97000 | [10 empty] | 1 | 1400 | වැඩ අවසන්
30 |  | 4 | ඇඹලගම ශ්‍රි පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ වැඩ නිම කිරිම | ඇඹලගම | 2893 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 100000 | 97000 | [10 empty] | 1 | 270 | වැඩ අවසන්
31 |  | 5 | ඇල්ලියද්ද අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට වළලු හතරේ හයිෆේෂර් ගෑස් ලිපක් හා රේගුයුලේටර් හෝස් එකක් සිලින්ඩරයක් හා පුටු ලබා දිම | ඇල්ලියද්ද | 2851 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 20000 | [10 empty] | 1 | 231 | වැඩ අවසන්
32 |  | 6 | නාගොල්ල අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට වළලු හතරේ හයිෆේෂර් ගෑස් ලිපක් හා රේගුයුලේටර් හෝස් එකක් සිලින්ඩරයක් හා පුටු ලබා දිම | නාගොල්ල | 2858 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 20000 | [10 empty] | 1 | 194 | වැඩ අවසන්
33 |  | 7 | ගලබඩවත්ත අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ලොකු සාස්පාන් සෙට් එකක් හා තහඩු ලබා ගැනිම | ගලබඩවත්ත | 2857 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19500 | [10 empty] | 1 | 90 | වැඩ අවසන්
34 |  | 8 | ගෝනවල අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට තහඩු ලබා ගැනිම | ගෝනවල | 2853 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19950 | [10 empty] | 1 | 515 | වැඩ අවසන්
35 |  | 9 | රඹුක්වැල්ල දොඩම්ගොල්ල කපුවත්ත හරහා යන මාර්ගයේ කොටසක් සංවර්ධනය කිරිම | රඹුක්වැල්ල | 2914 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 100000 | 97000 | [10 empty] | 1 | 586 | වැඩ අවසන්
36 |  | 10 | රේටියගම සුසානාගාරයේ වැඩ නිම කිරිම | රේටියගම | 2885 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 100000 | 92656.34 | [10 empty] | 1 | 385 | වැඩ අවසන්
37 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා | 1 | දුම්බර නිදහස් එකමුතු සුභසාධක සමිතියට ලැප්ටොප් පරිගණකයක් හා පින්ටර් එකක් ලබා දිම | කරල්ලියද්ද | 2918 | 997 |  | 1 |  |  | 150000 | 138769 | [10 empty] | 1 | 69 | වැඩ අවසන්
38 |  | 2 | සෙනරත්වල ගොවි සංවිධානයට අත් ට්‍රැක්ටරයක් මිලදි ගැනිම සදහා | සෙනරත්වල | 2925 | 997 |  | 1 |  |  | 150000 | 134699.1 | [10 empty] | 1 | 31 | වැඩ අවසන්
39 |  | 3 | සෙනරත්වල රෙඩිලයන් ක්‍රිඩා සමාජයට ක්‍රිඩා උපකරණ ලබා දිම | සෙනරත්වල | 2925 | 997 |  | 1 |  |  | 10000 | 9900 | [10 empty] | 1 | 60 | වැඩ අවසන්
40 |  | 4 | තෙල්දෙණිය සිතිවිලි සහන සංසදයට ශබිද වාහිනි කට්ටලයක් ලබා දිම | කරල්ලියද්ද | 2918 | 997 |  | 1 |  |  | 30000 | 28304.1 | [10 empty] | 1 | 280 | වැඩ අවසන්
41 |  | 5 | වැවේගම එක්සත් සුභ සාධක සංගමයට ශබිද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | වැවේගම | 2921 | 997 |  | 1 |  |  | 30000 | 28304.1 | [10 empty] | 1 | 380 | වැඩ අවසන්
42 |  | 6 | නිතුලේමඩ නැගෙනහිර ක්‍රිඩා සමාජයට වානේ කබඩි හා ක්‍රිඩා උපකරණ ලබා දිම | නිතුලේමඩ | 2926 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19974 | [10 empty] | 1 | 405 | වැඩ අවසන්
43 |  | 7 | නිතුලේමඩ මිගස්තැන්න තරුණ එක්සත් සුභසාධක සමිතියට තහඩු ලබා දිම | නිතුලේමඩ | 2926 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 15000 | [10 empty] | 1 | 265 | වැඩ අවසන්
44 |  | 8 | නිතුලේමඩ කිර්ති එකමුතු සුභසාධක සමිතියට පුටු ලබා දිම | නිතුලේමඩ | 2926 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19614.4 | [10 empty] | 1 | 257 | වැඩ අවසන්
45 |  | 9 | මාප /තෙල් සෙනරත්වල මහ විද්‍යාලයේ පුස්තකාලයට පුටු ලබා දිම | සෙනරත්වල | 2925 | 997 |  | 1 |  |  | 15000 | 14283 | [10 empty] | 1 | 300 | වැඩ අවසන්
46 |  | 10 | තෙල්දෙණිය නාලන්දා පිරිවෙණේ ධර්ම ශාලාව ඉදි කිරිම | වැල්ලේතොට | 2916 | 997 | 1 |  |  |  | 50000 | 48500 | [10 empty] | 1 | 674 | වැඩ අවසන්
47 |  | 11 | ගොඩමුන්න ශ්‍රී ශෛලබිමිබා රාමයේ ප්‍රවේශ මාර්ගයේ පැති බැමිම ඉදි කිරිම | ගොඩමුන්න | 2881 | 997 | 1 |  |  |  | 100000 | 97000 | [10 empty] | 1 | 772 | වැඩ අවසන්
48 |  | 12 | උඩිස්පත්තුව ඇඹලගම ශ්‍රි පුෂ්පාරාම විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාව ඉදි කිරිම සදහා | ඇඹලගම | 2893 | 997 | 1 |  |  |  | 50000 | 48500 | [10 empty] | 1 | 270 | වැඩ අවසන්
49 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු සුනිල් හදුන්නෙත්ති මැතිතුමා | 1 | අංක 820 තැන්නලන්ද ශ්‍රි ශාන්ත දහම් පාසල් ගොඩනැග්ල්ලට විදුලි රැහැන් පද්ධතියක් සවි කිරිම | තැන්නලන්ද | 2941 | 997 | 1 |  |  |  | 100000 | 97000 | [10 empty] | 1 | 549 | වැඩ අවසන්
50 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා | 1 | උඩවෙල රඹුක්වැල්ල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ පළමු අදියර සංවර්ධනය කිරිම | උඩවෙල | 2915 | 997 | 1 |  |  | 97000 | 250000 | 238303.5 | [10 empty] | 1 | 510 | වැඩ අවසන්
51 |  | 2 | සුහද අනෝන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමයට පුටු මිලදි ගැනිම සදහා | හිල්ඔය | 2883 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19614.4 | [10 empty] | 1 | 124 | වැඩ අවසන්
52 |  | 3 | වෙළදරාඩ වසමේ සුභ සාධක සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම සදහා | වෙළදරාඩ |  | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19614.4 | [10 empty] | 1 | 340 | වැඩ අවසන්
53 |  | 4 | විශ්ව ශක්ති සුභ සාධක සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම සදහා | රඹුක්පොත | 2914 | 997 |  | 1 |  |  | 20000 | 19837.5 | [10 empty] | 1 | 410 | වැඩ අවසන්
54 | පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා | 1 | උඩවෙල නැ.මෛත්‍රි මරණාධාර සමිතිය සදහා විදුලිජනක යන්ත්‍රයක් ලබා දිම සදහා | උඩවෙල | 2915 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24950 | [10 empty] | 1 | 69 | වැඩ අවසන්
55 |  | 2 | වැල්ලේතොට හිකමිතුරු සුභ සාධක සමිතිය සදහා විදුලිජනක යන්ත්‍රයක් ලබා දිම සදහා | වැල්ලේතොට | 2916 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24950 | [10 empty] | 1 | 70 | වැඩ අවසන්
56 |  | 3 | උඩවෙල අනොන්‍යා මරණාධර සමිතිය සදහා පුටු ලබා දිම | උඩවෙල | 2915 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24895.2 | [10 empty] | 1 | 92 | වැඩ අවසන්
57 |  | 4 | රන්දෙනිය පැරකුම් පරෝපකාර සමිතිය සදහා පුටු ලබා දිම | රන්දෙනිය | 2897 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24895.2 | [10 empty] | 1 | 62 | වැඩ අවසන්
58 |  | 5 | රඹුක්වැල්ල එක්සත් වැඩිහිටි සංව්ධානය සදහා සදහා පුටු ලබා දිම | රඹුක්වැල්ල | 2914 | 997 |  | 1 |  |  | 25000 | 24598.5 | [10 empty] | 1 | 75 | වැඩ අවසන්
59 |  | 6 | මැදදුම්බර ඇල්ලේපොල පන්සල ඉදිරියේ සිට අමිර් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | ගල් අම්බලම | 2921 | 997 | 1 |  |  | 194000 | 200000 | 193000 | [10 empty] | 1 | 85 | වැඩ අවසන්
එකතුව | [6 empty] | 19 | 40 |  |  | 4175000 | 4038229.59 | [10 empty] | 59 | 14388