## Sheet 1
1 ඇමුණුම
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ විශේෂ වැඩ සටහන 2018
2018.12.31 දිනට භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය( a) - නම - මැදදුම්බර අංකය - 997
අ.අ | ව්‍යාපෘතියේ නම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම (b) | මුඵ ඇස්තමේන්තු මුදල රු | වෙන්කල ප්‍රතිපාදන රු | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | මුල්‍ය ප්‍රගතිය රු මි | ප්‍රගතිය | [9 empty] | ප්‍රතිලාභින් සංඛ්‍යාව | වෙනත්
[6 empty] | වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය
[7 empty] | A(0-5%) | B (6-25%) |  |  |  | C (26-40%) | D (41-60%) | E (61-80%) | F (81-99%) | G (100%)
[8 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ විශේෂ වැඩ සටහන 1 අදියර (ක්‍රියාත්මක වන )
1 | එලගොල්ල N C වත්තේ සුසානාගාරයක් ඉදි කිරිම | 753-රංදිවෙල | 495000 | 500000 | ප්‍රා.ලේ | 489000 | [9 empty] | 1 | 125 | අවසන්
2 | එලගොල්ල රාමචන්ද්‍රන් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | 753-රංදිවෙල | 198000 | 200000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 165 | අවසන්
3 | ඩක්වාරි වත්තේ සුසානාගාරයක් ඉදි කිරිම | 792-ඩක්වාරිය | 495000 | 500000 | ප්‍රා.ලේ | 489000 | [9 empty] | 1 | 215 | අවසන්
4 | පොඩොල්ගොල්ල ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මන් කෝවිලට අසල පැති බැම්ම ඉදි කිරිම | 791-රංගල | 495000 | 500000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 161 | අවසන්
5 | දොඩම්ගොල්ල රෝමානු කතෝලික දේවාස්ථානයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරිම | 808-රජගල | 198000 | 200000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 92 | අවසන්
6 | දොඩම්ගොල්ල ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල සංවර්ධනය කිරිම | 808-රජගල | 198000 | 200000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 50 | අවසන්
7 | උඩිස්පත්තුව කතරගම දේවාලයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 773-උඩිස්පත්තුව | 495000 | 500000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 461 | අවසන්
8 | තංගප්පුව ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල සංවර්ධනය කිරිම | 794-ෆර්න්ඩේල් | 198000 | 200000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 90 | අවසන්
9 | බර්න්සයිඩ් ශ්‍රි මුත්තුමාරි කෝවිලේ වහල සංවර්ධනය කිරිම | 795-බර්න්සයිඩ් | 198000 | 200000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 73 | අවසන්
10 | කොටගඟ ඉහල ශ්‍රි මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල සංවර්ධනය කිරිම | 741-කොටගග | 198000 | 200000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 44 | අවසන්
11 | මකුල්දෙණිය සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 782-මකුල්දෙණිය | 49500 | 50000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 |  | අවසන්
12 | බෝබැබිල සුහඳ මිතුරු හවුල සමිතිය සදහා ද්‍රව්‍ය ලබා දිම | 781-බෝබැබිල | 49500 | 50000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 69 | අවසන්
උප එකතුව |  |  | 3267000 | 3300000 |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 1545
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ විශේෂ වැඩ සටහන 11 අදියර( ක්‍රියාත්මක වන)
1 | ගල් අම්බලම මෝල අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 831-ගල්අම්බලම | 495000 | 500000 | ප්‍රා. ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 40 | අවසන්
2 | නිතුලේමඩ පිළිබන් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති ඇලවේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | 826-නිතුලේමඩ | 495000 | 500000 | ප්‍රා. ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 13 | අවසන්
3 | මොරගහමුල විදිය පාර සංවර්ධනය කිරිම | 812-මොරගහමුල | 990000 | 1000000 | ප්‍රා. ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 12 | අවසන්
4 | කෝපිවත්තේ ඉහල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 831-ගල් අම්බලම | 990000 | 1000000 | ප්‍රා. ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 30 | අවසන්
5 | රඹුක්වැල්ල රතනපාල දහම් පාසලට පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරිම (ප්‍රථම අදියර) | 768-රඹුක්වැල්ල | 990000 | 1000000 | ප්‍රා.ලේ | #REF! | [9 empty] | 1 | 160 | අවසන්
6 | දකුණු බලගහතැන්න කුඹුක්ගහ මුල සිට දෙල්ගස්තැන්න දක්වා මාර්ගයේ පළමු බෝක්කුව අසල පැති බැම්ම ඉදි කිරිම | 779-උඩබාගේ | 495000 | 500000 | ප්‍රා.ස | #REF! | [9 empty] | 1 | 150 | අවසන්
7 | වටපාන සිට ඉන්ද්‍රා මානෙල් හෝටලය අසලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 758- වටපාන | 495000 | 500000 | ප්‍රා.ස | 484000 | [9 empty] | 1 | 60 | අවසන්
8 | එළගොල්ල වැව අසල සිට ඩිස්පැන්සරිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 781-බෝබැබිල | 990000 | 1000000 | ප්‍රා.ස | 985000 | [9 empty] | 1 |  | අවසන්
9 | වේඩරුව උඩගම්මැද්ද වැලි කැටියේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 824-උඩගම්මැද්ද | 990000 | 1000000 | ප්‍රා.ස | #REF! | [9 empty] | 1 | 25 | අවසන්
10 | හුන්නස්ගිරිය මාංගොඩ මාර්ගෙය් පතනේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 807-රඹුක්පොත | 990000 | 1000000 | ප්‍රා.ස | #REF! | [9 empty] | 1 | 10 | අවසන්
උප එකතුව |  |  | 7920000 | 8000000 |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10 | 500
මුඵ එකතුව |  |  | 11187000 | 11300000 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 2045