## සති පුගතිය
සති ප්‍රගතිය
2018 සංවර්ධන වැඩසටහන්වල 2018/12/31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - මැදදුම්බර
අනු අං. | වැඩසටහන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | [6 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය
|  |  | 0-5% | 06%-25% | 26%-40% | 41%-60% | 61%-80% | 81%-99% | වැඩ අවසන් | වෙන් වු මුදල රු. | බිල් වටිනාකම රු. | ටෙස්ටින්/වැට් රු. | පරිපාලන වියදම් රු. | සත්‍ය වියදම රු.(1+2+3) | ප්‍රගතිය (%)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | 1 | 2 | 3
1 | අවිචිජේද ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
i | ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරිමේ විශේෂ වැඩසටහන | 2 | [6 empty] | 2 | 1224010.96 | 1211219.04 |  | 6056.0952 | 1217275.1352 | 99.45%
ii | වැවක් සමග ගමක් වැඩසටහන | 1 | [6 empty] | 1 | 1600000 | 1485690.38 |  |  | 1485690.38 | 92.86%
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2824010.96 | 2696909.42 | 0 | 6056.0952 | 2702965.5152 | 95.71%
2 | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ විශේෂ වැඩසටහන(i) | 12 | [6 empty] | 12 | 3300000 | 3008469.31 | 2000 | 16500 | 3026969.31 | 91.73%
| යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ විශේෂ වැඩසටහන(ii) | 10 | [6 empty] | 10 | 8000000 | 7796475.18 | 17000 | 40000 | 7853475.18 | 98.17%
3 | වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන(ගම්පෙරළිය) | 8 | [6 empty] | 8 | 6500000 | 6235583.59 | 20000 | 162500 | 6418083.59 | 98.74%
4 | විමධ්‍යගත අය වැය වැඩසටහන (යටිතල පහසුකම්) | 19 | [6 empty] | 19 | 2700000 | 4038229.59 | 9000 | 54000 | 4101229.59 | 98.23%
| විමධ්‍යගත අය වැය වැඩසටහන (මිලදි ගැනිම්) | 40 | [6 empty] | 40 | 1475000
5 | සමාධි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ජලය ගබඩා කිරිම සදහා ජල ටැංකිය සහිත කුළුණ ඉදි කිරිම (ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කට. අමාත්‍යාංශය) | 1 | [6 empty] | 1 | 4300000 | 3614214.1478 | 542132.1222 | 129000 | 4285346.27 | 99.66%
6 | ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන (යටිතල පහසුකම්) | 0 | [7 empty] | 0 | 165586.2 | 3440 |  | 169026.2 | 98.27%
| ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන (සමාජ සංස්කෘතික හා නිවාස සංවර්ධන) | 5 | [6 empty] | 5 | 100000
| ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන (ජීවනෝපාය සංවර්ධන) | 2 | [6 empty] | 2 | 72000
7 | ග්‍රාමීය ආර්ථීකය පිළිබද අමාත්‍යාංශය (කිතුල් සංවර්ධන, හස්ත කර්මාන්ත)
| කිතුල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති(තාක්ෂණික පුහුණුව) | 1 | [6 empty] | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 100%
| කිතුල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති(උපකරණ මෙවලම්) | 1 | [6 empty] | 1 | 433927.84 | 424162 | 6696 |  | 430858 | 99.29%
8 | කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන | 6 | [6 empty] | 6 | 71950 | 67394.17 |  |  | 67394.17 | 93.67%
9 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරිම හා ඌන සංවර්ධිත දහම් පාසල් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරිමේ වැඩසටහන(බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය) | 4 | [6 empty] | 4 | 575000 | 560600 |  | 13500 | 574100 | 99.84%
10 | තෙල්දෙණිය ශ්‍රී උපෝසතාරාම විහාරය අසලින් ගලා බසින රඳා ඇළ ඉවුරේ බැම්ම බැදිම (අදියර04) (බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය) | 1 | [6 empty] | 1 | 1800000 | 1746000 |  | 54000 | 1800000 | 100%
11 | මුස්ලිම් පල්ලි හා මුස්ලිම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහන(මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව) | 1 | [6 empty] | 1 | 300000 | 294000 |  | 3000 | 297000 | 99%
12 | හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 2 | [6 empty] | 2 | 180000 | 174600 |  | 5400 | 180000 | 100%
13 | ග්‍රාම ශක්ති(සමිති ලියාපදිංචි කටයුතු) | 3 | [6 empty] | 3 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 100%
| ග්‍රාම ශක්ති(PRA වැඩසටහන) | 3 | [6 empty] | 3 | 7500 | 7500 |  |  | 7500 | 100%
| ග්‍රාම ශක්ති(සමිති අරමුදල් ) | 3 | [6 empty] | 3 | 2959650 | 2959650 |  |  | 2959650 | 100%
| ග්‍රාම ශක්ති(සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ දිමනා ) | 3 | [6 empty] | 3 | 63000 | 63000 |  |  | 63000 | 100%
| ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය වැඩසටහන | 3 | [6 empty] | 3 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 100%
| ග්‍රාම ශක්ති(පරිපාලන වියදම් ) | 3 | [6 empty] | 3 | 90000 | 0 |  | 90000 | 90000 | 100%
14 | පෝෂණ වැඩසටහන | 1 | [6 empty] | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100%
| මුළු එකතුව | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 35915038.8 | 34015373.6078 | 600268.1222 | 573956.0952 | 35189597.8252 | 97.98%
* චක්‍රෙල්ඛ උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක කිරිමට නිර්දේශ වු ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය පමණක් මෙහි අන්තර්ගත කර ඇත.
| සකස් කලේ - | පරීක්ෂා කලේ - | [7 empty] | අනුමත කලේ -
| අත්සන - | අත්සන - | [7 empty] | අත්සන -
| නම - මයුරි වීරසේකර | නම - එච්.එම්.ඒ.එස්.හේරත් | [7 empty] | නම - ඒ.එම්.වික්‍රමරාච්චි
| තනතුර - සංවර්ධන නිලධාරි | තනතුර - සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැළසුම්) | [7 empty] | තනතුර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් මැදදුම්බර
A - Estimates are being / to be prepared
B - For Constructions : Estimates Approved & Bid Documents Prepared, Quotation / Bid called, Quotation / Bid Received , Contract Awarded
Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods
D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order
E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order
F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries
G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs