## Sheet1
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2019
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර
2019.12.31 දිනට ප්‍රගති සාරාංශය
| අනුමත මුදල | 4575000
| ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 86
| ඉදිකිරිම් | 12
| මිලදි ගැනිම් | 74
| වැඩ අවසන් | 83
| ක්‍රියාත්මක නොවු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 3
| ගෙවා අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 76
| ගෙවිමට ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | 7
| මුල්‍ය ප්‍රගතිය | 3310942.26
| අතැති බිල්පත් පරිපාලන වියදම් රහිතව | 950979

## Sheet2
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2019
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර
2019.12.26 දිනට ප්‍රගති සාරාංශය
අනු අංකය | විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | අනුමත මුදල | සංශෝධන | භෞතික. ප්‍රගතිය | [8 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය
[5 empty] | A(0-5%) | B (6-25%) |  |  |  | C (26-40%) | D (41-60%) | භාණ්ඩ ඇණවුම් කර ඇත | වැඩ අවසන්
[6 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | මිලදි ගැනිම් | 74 | 2675000 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 55 | 1803639.8
2 | ඉදිකිරිම් | 12 | 1900000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 8 | 589971.1
| එකතුව | 86 | 4575000 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 15 | 63 | 2393610.9
| 70000 |  | 1400000
| 75000 |  | 300000
| 175000 |  | 100000
| 435000 |  | 100000
| 19200 |  | 1900000
774200

## දෙසැමිබර්
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2019
2019.12.31 දිනට භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය නම : මැදදුම්බර
අංකය : 997
| අනු අංකය | ව්‍යාපෘතියේනම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | අංශය |  | අනුමත මුදල රු. | වියදම රු. මිලදි ගැනිම | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | පුතිලාභින් සංඛ්‍යාව | වෙනත්
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එම් .එච්.ඒ හලිම් මැතිතුමා
| 1 | උඩිස්පත්තුව මාදේණියාවක දැහැමි පෙර පාසලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දිම | 787-මාදේණියාවක | පෙර පාසල් සංවර්ධනය | PS | 25000 | 24624.82 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 30 | වැඩ අවසන්
| 2 | මැදමහනුවර අම්බාලේ ලිට්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් පෙර පාසලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දිම | 815- අම්බාලේ | පෙර පාසල් සංවර්ධනය | PS | 25000 | 24198 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 55 | වැඩ අවසන්
| 3 | උඩිස්පත්තුව හයිරියා කාන්තා සමිතියට භාණ්ඩ ලබා දිම | 773- උඩිස්පත්තුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24395 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 80 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 75000 | 73217.82
ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු සුනිල් හදුන්නෙත්ති මැතිතුමා
| 1 | මඩපොල අංක 761 ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සරණ සුභ සාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 761-මඩපොල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24081 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 145 | වැඩ අවසන්
| 2 | මඩපොල අංක 761 ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ එකමුතු සමාජයට ක්‍රිඩා උපකරණ ලබා දිම | 761-මඩපොල | ක්‍රිඩා සමාජ සංවර්ධනය | SS | 25000 | 24430 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 60 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 50000 | 48511
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා
| 1 | රංමුල්ල ශ්‍රි ධම්මානන්ද දහම් පාසලට ඩෙස් පුටු ලබා ගැනිම | 772-රංමුල්ල | දහම් පාසල් සංවර්ධනය |  | 35000 | 33900 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 168 | වැඩ අවසන්
| 2 | මහරවෙල එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ශබිද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | 785-මහරවෙල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 35000 | 34650 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 120 | වැඩ අවසන්
| 3 | දෙමංහන්දිය මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | 773-උඩ්ස්පත්තුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 35000 | 34650 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 250 | වැඩ අවසන්
| 4 | නිල්ගල ප්‍රගති සුභ සාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් මිලදි ගැනිම | 786-නිල්ගල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 66 | වැඩ අවසන්
| 5 | රංමුල්ල මිතුරු සුභ සාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් මිලදි ගැනිම | 772-රංමුල්ල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 155 | වැඩ අවසන්
| 6 | තේ කන්ද අරුණ සුභ සාධක සමිතියට ව්දුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | 772-රංමුල්ල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 17050 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 135 | වැඩ අවසන්
| 7 | මානේඵව ගොවි සංවිධානයට අත් ටැක්ටරයක් මිලදි ගැනිම | 751-මානේඵව | ගොවි සංවිධාන සංවර්ධනය | SS | 150000 | 138700 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 84 | වැඩ අවසන්
| 8 | ගිඩිඩව පුටුහපුව පුබුදු කාන්තා සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 663- පුටුහපුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 30 | වැඩ අවසන්
| 9 | උඩිස්පත්තුව ශ්‍රි විරසේකරාම විහාරස්ථානයේ අහිනව සංවර්ධන කටයුතු සදහා ද්‍රව්‍ය ලබා දිම | 785-මහරවෙල | අආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණුව | RC | 300000 | 297000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 460 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 635000 | 614980.4
| අනු අංකය | ව්‍යාපෘතියේනම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | අංශය |  | අනුමත මුදල රු. | වියදම රු. මිලදි ගැනිම | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | පුතිලාභින් සංඛ්‍යාව | වෙනත්
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු වෙලු කුමාර් මැතිතුමා
| 1 | සෙනරක්වෙල ෆෝකස් සුභ සාධක සමිතිය සදහා ඇදි පුටු ප්‍රොජෙක්ටරයක් හා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | 828-සෙනරක්වෙල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 200000 | 196917 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 255 | වැඩ අවසන්
| 2 | ලක්ෂ්මි සුභ සාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු හා හට් එකක් ලබා දිම | 818-ඔබරගහදෙණිය | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 100000 | 98608.32 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 135 | වැඩ අවසන්
| 3 | රන්දිවෙල ,ගිඩ්ඩව, වරදිවෙල අනොන්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය සදහා අමානෝ ෂිටි 15 ක් ලබා දිම | 753-රන්දිවෙල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 23400 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 250 | වැඩ අවසන්
| 4 | විල් අමුණ සරණ සුභ සාධක සමිතිය සදහා අමානෝ ෂිටි 15 ක් ලබා දිම | 764-විල් අමුණ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24750 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 160 | වැඩ අවසන්
| 5 | මකුල්දෙණිය වරදිවෙල අවමංලග්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු 50 ක් ලබා දිම | 780- වරදිවෙල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24081 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 120 | වැඩ අවසන්
| 6 | මාදෙණියාවක උඩිස්පත්තුව පුබුදු කාන්තා සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු 50 ක් ලබා දිම | 784-මාදෙණියාවක | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 50000 | 48964.7 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 30 | වැඩ අවසන්
| 7 | බුලුගස්පිටිය අඹවත්තේ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම |  | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 50000 | 0 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 40 | සමිතිය ක්‍රියාකාරි නොවිම
| උප එකතුව |  |  |  |  | 475000 | 416721.02
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා
| 1 | ගගසිරිගම සුමග පුර්ව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යසථානයේ ළමා ක්‍රිඩා පිටිය සදහා උපකරණ ලබා ගැනිම | 760-ගගසිරිගම | පෙර පාසල් සංවර්ධනය | PS | 20000 | 19800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 12 | වැඩ අවසන්
| 2 | දුන්හින්න සෙවන මානව සම්පත් සංවර්ධන සමිතිය සදහා ඇන්ද රහිත පුටු ලබා ගැනිම | 750-දුන්හින්න | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 275 | වැඩ අවසන්
| 3 | විල් අමුණ කදුරට උදාර සුභ සාධක සමිතිය සදහා පුටු ලබා ගැනිම | 764-විල් අමුණ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19264.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 49 | වැඩ අවසන්
| 4 | මඩපොල සරණ සුභ සාධක සමිතිය සදහා පුටු ලබා ගැනිම | 761-මඩපොල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 145 | වැඩ අවසන්
| 5 | විල් අමුණ එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය සදහා පුටු ලබා ගැනිම | 764-විල් අමුණ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 128 | වැඩ අවසන්
| 6 | උඩවෙල දොඩම්ගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 766-උඩවෙල | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 200000 | 184432.17 |  |  | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 300000 | 281788.17
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා
| 1 | ඹබරගහදෙණිය කෝපි කොළදෙණියට පානිය ජලය ලබා දිම | 818-ඹබරගහ දෙණිය |  |  | 100000 | 97000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 80 | වැඩ අවසන්
| 2 | තැන්නලන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට පිහිල්ල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 820-තැන්නලන්ද | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 100000 | 97000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 90 | වැඩ අවසන්
| 3 | ගල්කොටුව සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබා දිම | 746-ගල්කොටුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14448.6 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 85 | වැඩ අවසන්
| 4 | බුද්ධි මිත්‍රත්ව පදනම් සුභ සාධක සමිතියට පුටු ලබා ගැනිම | 752- ගිඩ්ඩව වරදිවල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14448.6 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 95 | වැඩ අවසන්
| 5 | බුලත්වත්ත අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට සාස්පාන් සෙට් එකක් සහ අමානෝ සෙව්ලි තහඩු ලබා ගැනිම සදහා | 749-බුලත්වත්ත | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 23220 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 116 | වැඩ අවසන්
| 6 | උඩිස්පත්තුව එක්සත් වෙළඳ සංගමයට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 773-උඩිස්පත්තු | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24122.88 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 350 | වැඩ අවසන්
| 7 | පුබුදු සුභ සාධක සමිතියට ශබිද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා ගැනිම | 772-රංමුල්ල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24750 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 35 | වැඩ අවසන්
| 8 | ඉහල ඇඹලගම සුභ සාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබා ගැනිම | 777- ඇඹලගම | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24288 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 64 | වැඩ අවසන්
| 9 | දකුණ බලගහතැන්න සුභසාධක සමිතියට පුටු ලබා ගැනිම | 779-උඩබාගේ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24288 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 242 | වැඩ අවසන්
| 10 | කරල්ලියද්ද තරුණ බලය සමිතියට පුටු සහ හට් ලබා ගැනිම | 762- කරල්ලියද්ද | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 75000 | 74250 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 32 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 430000 | 417816.08
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු රවුෆ් හකිම් මැතිතුමා
| 1 | හිජ්රාපුර මවුසුන් මහතාගේ නිවස අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | 833-හිජ්රාපුර | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 200000 | 184571.11 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 50 | වැඩ අවසන්
| 2 | හිජ්රාපුර අහදියා දහම් පාසලට හට් එකක් ලබාදිම | 812-හිජ්රාපුර | දහම් පාසල් සංවර්ධනය | DP | 75000 | 74250 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 300 | වැඩ අවසන්
| 3 | අඹගහලන්දජනාශා සුභ සාධක සමිතියට හට් එකක් ලබාදිම | 833-අඹගහලන්ද | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 75000 | 74250 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 25 | වැඩ අවසන්
|  | උප එකතුව |  |  |  | 350000 | 333071.11
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු ලකි ජයවර්ධන මැතිතුමා
| 1 | මොරගහමුල දොරලියද්ද මාර්ගයේ උපාලි සමරකොන් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 812-මොරගහමුල | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 200000 | 193000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 90 | වැඩ අවසන්
|  | තැන්නලන්ද ප්‍රාතමික විදුහලේ ක්‍රිඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරිම | 820-තැන්නලන්ද | ක්‍රිඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරිම |  | 100000 | 0 | ප්‍රා.ලේ.කා. |  | මුදල ප්‍රමාණවත් නොවිම
|  | උප එකතුව |  |  |  | 300000 | 193000
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා
| 1 | උඩවෙල දොඩම්ගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 766-උඩවෙල | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 200000 | 193000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 80 | වැඩ අවසන්
| 2 | රඹුක්වැල්ල කජුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 768-රඹුක්වැල්ල | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 200000 | 193000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 60 | වැඩ අවසන්
| 3 | මැදදුම්බර ප්‍රාදේශිය මහ ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ලියාපදිංචි ස්වේජා සමිති සදහා උපකරණ ලබා දිම |  | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 75000 | 72509.1 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 350 | වැඩ අවසන්
| 4 | රංදෙණිය කන්දේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 765- රංදෙණිය | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 100000 | 97000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 70 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 575000 | 555509.1 |  |  | 555509.1
ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු එස්. බි. දිසානායක මැතිතුමා
| 1 | මැදදුම්බර ප්‍රා. ලේ. බල ප්‍රදේශයේ ලියාපදිංචි මරණාධාර අනොන්‍යාධාර, සමිති හා සුභ සාධක, සමිති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති සදහා උපකරණ ,මෙවලම්, කැනපි හටි, ඇදි රහිත ප්ලාස්ටික් පුටු හා ශබිද විකාශණ යන්ත්‍ර ලබා ගැනිම |  | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 75000 | 74250 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 350 | වැඩ අවසන්
| 2 | මැදදුම්බර ප්‍රා. ලේ. බල ප්‍රදේශයේ දහම් පාසල් සදහා උපකරණ මෙවලම් ලබා දිම |  | දහම් පාසල් සංවර්ධනය | DP | 25000 | 24750 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 300 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 100000 | 99000
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා
| 1 | රන්දිවල වසමේ ප්‍රගති අනෝන්‍යාධාර සමිතියට සෙවිලි තහඩු මිලදි ගැනිම | 753-රන්දිවල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14850 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 190 | වැඩ අවසන්
| 2 | දුන්හින්න වසමේ සෙවනමානව සමිපත් සුභ සාධත සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 750-දුන්හින්න | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14572.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 215 | වැඩ අවසන්
| 3 | මිරියගොල්ල වසමේ සංගමිත්තා කුලගන සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 816-මිරියගොල්ල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14572.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 90 | වැඩ අවසන්
| 4 | මහදොරලියද්ද අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට බු‍ෆේ සෙට් එතත් මිලදි ගැනිම | 814-මහදොරලියද්ද | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 100 | වැඩ අවසන්
| 5 | 822 වෙලපහල වසමේ සමගි අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 822-වෙලපහල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14572.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 70 | වැඩ අවසන්
| 6 | මිගහලන්ද එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 821-මිගහලන්ද | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 15000 | 14448.6 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 145 | වැඩ අවසන්
| 7 | 722 රන්මුල්ල වසමේ රුවන් ක්‍රිඩා සමාජයට රාස්පාන් කට්ටලයක් ම්ලදි ගැනිම | 772-රන්මුල්ල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 30000 | 29100 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 130 | වැඩ අවසන්
| 8 | නිතුලේමඩ වසමේ කිර්ති ශ්‍රි එකමුතු සුභ සාධක සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 826-නිතුලේමඩ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 200 | වැඩ අවසන්
| 9 | නිතුලේමඩ වසමේ නැගෙනතරු ක්‍රිඩා සමිතියට ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ලබා දිම | 826-නිතුලේමඩ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19510 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 50 | වැඩ අවසන්
| 10 | වැගල වසමේ වැගල නැගෙනහිර එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ශබිද වාහිනි යන්ත්‍ර උපකරණ මිලදි ගැනිම | 771-වැගල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 50000 | 49500 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 130 | වැඩ අවසන්
| 11 | 797 කුරුකොහොගම වසමේ ඒක්සත් අනෝන්‍ය සුභ සාධක සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 797-කුරුකොහොගම | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19264.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 120 | වැඩ අවසන්
| 12 | කන්දේකුඹුර වසමේ එකමුතු මරණාධාර සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 802-කන්දේකුඹුර | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 140 | වැඩ අවසන්
| 13 | රඹුක්වැල්ල නැගෙනහිර එක්සත් තළණ මිතුරු මරණාධාර සමිතියට පුටු මිලදි ගැනිම | 769-රඹුක්වැල්ල නැ | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24081 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 250 | වැඩ අවසන්
| 14 | පුටුහපුව වසමේ පුටුහපුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතියට විදුලිජනක යන්ත්‍රයක් මිලදි ගැනිම | 755-පුටුහපුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 100 | වැඩ අවසන්
| 15 | වැලිකැටිය වසමේ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතියට විදුලිජනක යන්ත්‍රයක් මිලදි ගැනිම | 754-වැලිකැටිය | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 90 | වැඩ අවසන්
| 16 | මඩපොල වසමේ සරණ සුබ සාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් මිලදි ගැනිම | 754-මඩපොල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24750 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 250 | වැඩ අවසන්
| 17 | හාතියල්වල පුරාණ බෝධිමළු විහාරය සංවර්ධනය කිරිම | 804-හාතියල්වල | අආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණුව | RC | 200000 | 194000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 200 | වැඩ අවසන්
| 18 | තුනිස්ගලශ්‍රි මුත්තුමාර් අම්මාන් කෝවිලට(බොපිටිය වත්ත) රාස්පාන් කට්ටලයක් මිලදි ගැනිම | 742-තුනිස්ගල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19470 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 120 | වැඩ අවසන්
| 19 | ඇල්ලියද්ද වසමේ ඇල්ලියද්ද අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ඉවුම් පිහුම් උපකරණ මිලදි ගැනිම | 745-ඇල්ලියද්ද | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19800 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 60 | වැඩ අවසන්
| 20 | රන්දෙණිය වසමේ ගොව් සංවිධානය සදහා උදළු තල ලබා දිම | 765-රන්දෙණිය | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 25000 | 24750 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 58 | වැඩ අවසන්
| 21 | මාදෙණියාවක වසමේ ඇලබොඩදෙණිය පාර සංවර්ධනය කිරිම | 784- මාදෙණියාවක | මාර්ග ප්‍රතිසංස්තරණය | RA | 200000 | 185546.83 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 90 | වැඩ අවසන්
| 22 | උඩවෙල දොඩම්ගපොටාව ප්‍රගති අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් මිලදි ගැනිම | 772- රම්මුල්ල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 18950 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 70 | වැඩ අවසන්
| 23 | මහරවෙල වසමේ දිඹියන්වත්ත එක්සත් සුභ සාධක සමිතියට කාර්යාල උපකරණ මිලදි ගැනිම | 785- මහරවෙල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19292.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 85 | වැඩ අවසන්
| 24 | උඩ්ස්පත්තුව වසමේ උඩ්ස්පත්තුව එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් මිලදි ගැනිම | 773- උඩ්ස්පත්තුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19600 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 90 | වැඩ අවසන්
| 25 | මාදෙණියාවක සුහද සහයෝගිතා පදනමට සෙවිලි තහඩු මිලදි ගැනිම | 784-මාදෙණියාවක | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 18200 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 32 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 885000 | 852092.83
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු මයන්ත දිසානායත මැතිතුමා
| 1 | මැදදුම්බර තරුණ සමාජ සංසද සුභ සාධක සංගමයට පුටු ලබා දිම | 805-නමදගල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 40000 | 39600 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 300 | වැඩ අවසන්
| උප එකතුව |  |  |  |  | 40000 | 39600
මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා
| 1 | පුටුහපුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 755-පුටුහපුව | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19768.32 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 110 | වැඩ අවසන්
| 2 | වැලිකැටිය එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 754-වැලිකැටිය | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19264.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 85 | වැඩ අවසන්
| 3 | නුගේපතන තරුණ සංසදය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 759-නුගේපතන | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 45 | වැඩ අවසන්
| 4 | ගගසිරිගමඑක්සත් වෘත්තිය කාර්මික ශිල්පින්ගේ සුභසාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 760-ගගසිරිගම | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19264.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 60 | වැඩ අවසන්
| 5 | කුරුකොහාගම කිරිබත්තලාව එක්සත් අනෝන්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය සදහා නෙස්කැෆේ යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | 797-කුරුකොහාගම | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 35000 | 56160 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 200 | වැඩ අවසන්
| 6 | රේටියගම විජය අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය සදහා නෙස්කැෆේ යන්ත්‍රයක් ලබා දිම | 801-රේටියගම | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 35000 | 0 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 30 | මුදල ප්‍රමාණවත් නොවිම
| 7 | ගලේකැලේ නකුලමාතා නකුලපිතා වැඩිහිටි සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 807රඹුක්පොත | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 60 | වැඩ අවසන්
| 8 | වෑගල නැ. එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා පුටු ලබා දිම | 771-වෑගල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 30000 | 29399.81 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 130 | වැඩ අවසන්
| 9 | රංදිවෙල ප්‍රගති අනොන්‍යාධාර සමිතිය සදහා සෙවිලි තහඩු ලබා දිම | 753-රංදිවෙල | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 18200 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 56 | වැඩ අවසන්
| 10 | දුන්හින්න සෙවන මානව සම්පත් සුභ සාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම | 750-දුන්හින්න | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19430.4 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 215 | වැඩ අවසන්
| 11 | වේරතැන්න ශ්‍රි සුහදශිලි සංඝමිත්තා කාන්තා සමිතියට පුටු ලබා දිම | 748-වේරතැන්න | සමාජ සුභ සාධනය | SS | 20000 | 19264.8 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 260 | වැඩ අවසන්
| 12 | රංගල ඩක්වාරිය ශ්‍රි මුත්තුකුමාරියම්මාන් දේවාලය සංවර්ධනය කිරිම | ඩක්වාරිය | ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණුව | RC | 100000 | 0 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 240 | වැඩ අවසන්
| 86 | උප එකතුව |  |  |  | 360000 | 239613.73
| පරිපාලන වියදම රහිතව සමස්ථය |  |  |  |  | 4575000 | 4164921.26
| පරිපාලන වියදම | [5 empty] | 32978
| තාක්ෂණික වාර්තා සදහා | [5 empty] | 6000
| සමස්ථ එකතුව | [5 empty] | 4203899.26