## other dep progress
රේඛිය අමාත්‍යංශ හා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු සංවර්ධන වැඩසටහන
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය - මැදදුම්බර
2020.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | වසම | වැඩසටහන | අංශය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | වෙන් කල ප්‍රතිපාදන මුදල රු. | ප්‍රතිලාභීන් (පවුල්) | මූල්‍ය වියදම (පරිපාලන වියදම් රහිතව) | භෞතික ප්‍රගතිය | [6 empty] | වියදම රු. | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | මූල්‍ය වියදම (පරිපාලන වියදම් සහිතව) | රැදවුම් මුදල් | වෙනත්
[9 empty] | A | B | C | D | E | F | G
[9 empty] | 1% | 1-10% | 11-25% | 26-50% | 51-75% | 76-99% | 100%
බුද්ධශාසන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය
1 | සඳසිරි දුනුවිල | මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ආධාර මත සිදුකෙරෙන සංවර්ධන | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 200 000.00 | පවුල් -216 මහකුඹුර ප්‍රඥා ප්‍රදීපාරාමය, සඳසිරි දුනුවිල | 200 000.00 | [9 empty] | 200000 | - | භාන්ඩ ලබා දීම
2 | කරල්ලියද්ද | ආපදාවට ලක්වු විහාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 2020-මහනුවර | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 1000 000.00 | පවුල් -582 ශ්‍රී උපෝසථාරාම විහාරය ආරක්ෂක පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | 990000 | [9 empty] | 1000000 | 49500 | වැඩ අවසන්
3 | කරල්ලියද්ද | ආපදාවට ලක්වු විහාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (දෙවන අධියර) 2020 -මහනුවර | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 1000 000.00 | පවුල් -1200 ශ්‍රී උපෝසථාරාම විහාරය ආරක්ෂක පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | 990 000.00 | [9 empty] | 1000000 | 49500 | වැඩ අවසන්
| එකතුව |  |  |  |  | 2200000 |  | 2180000 | [9 empty] | 2200000
හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
පවුල් -65 ශ්‍රී සුබ්‍රමනියම් කෝවිල,වුඩ්සයිඩ්,වීරියගල,මැදමහනුවර
4 | මීරියගොල්ල | හින්දු කෝවිල් ප්‍රතිසංස්කරන කටයුතු සඳහා මුල්‍යාධාර ලබා දීම 2020 | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 200 000.00 |  | 198 000.00 | [9 empty] | 200000 | 9900 | වැඩ අවසන්
පවුල් -137 ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල,කොටගඟ,රංගල
5 | රංගල | හින්දු කෝවිල් ප්‍රතිසංස්කරන කටයුතු සඳහා මුල්‍යාධාර ලබා දීම 2020 | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 100 000.00 |  | 100 000.00 | [9 empty] | 100000 | - | වැඩ අවසන්
පවුල් -218 ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල, ඩක්වාරිය
6 | ඩක්වාරිය | හින්දු කෝවිල් ප්‍රතිසංස්කරන කටයුතු සඳහා මුල්‍යාධාර ලබා දීම 2020 | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 90 000.00 |  | 90 000.00 | [9 empty] | 90 000.00 | 4500 | වැඩ අවසන්
7 | නිතුලේමඩ | හින්දු කෝවිල් ප්‍රතිසංස්කරන කටයුතු සඳහා මුල්‍යාධාර ලබා දීම 2020 | සංවර්ධන අංශය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මැදදුම්බර | 1 | 90 000.00 | පවුල් -250 ශ්‍රී මුරුගන් කෝවිල ,නිතුලේමඩ | 88200 | [9 empty] | 90000 | 4410 | වැඩ අවසන්
උප එකතුව | [5 empty] | 480000 |  | 476200 | [9 empty] | 480000
|  | මුළු එකතුව | [5 empty] | 2656200 | [8 empty] | 2200000 | 2680000
117810