## MPlist (hidden)
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 2017
ගැටළු සහිත යෝජනා
අනු අංකය | ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ නම | මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | වෙන් වූ මුළු මුදල (රු) | මිලදී ගැනීම් |  | යටිතල පහසුකම් |  | මිලදී ගැනීම් |  | යටිතල පහසුකම්
|  |  |  | යෝජනා ගණන | මුදල (රු) | යෝජනා ගණන | මුදල (රු) | යෝජනා ගණන | මුදල (රු) | යෝජනා ගණන | මුදල (රු)
1 | ගරු ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා | 4 | #REF! | 4 | #REF!
2 | ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා | 2 | #REF! |  |  | 2 | #REF!
3 | ගරු එම්. වේලු කුමාර් මැතිතුමා | 2 | #REF! | 2 | #REF!
4 | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 1 | #REF! |  |  | 1 | #REF! |  |  | 1 | #REF!
5 | ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා | 7 | #REF! | 4 | #REF! | 3 | #REF! | 1 | #REF! | 2 | #REF!
6 | ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා | 1 | #REF! |  |  | 1 | #REF!
7 | ගරු දිලුම් එස්. අමුණුගම මැතිතුමා | 5 | #REF! | 5 | #REF! |  |  | 1 | #REF!
8 | ගරු ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා | 2 | #REF! |  |  | 2 | #REF!

## Monthly all
ගම්පෙරලිය වැඩසටහන - 2018
2018.12.31 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය
ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය |  | නම: මැදදුම්බර
අංකය: 997
අ.අ | ව්‍යාපෘතියේ නම | ග්‍රාම නිළධාරී වසම | ව්‍යාපෘතිය යෝජනාකල අමාත්‍යතුමා/ මන්ත්‍රිත්මා/ නියෝජිතයා ගේ නම | දිග (Km/m) Area (sq/m) | වෙන්කල ප්‍රතිපාදන රු | ඇස්තමේන්තු මුදල රු. | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | ප්‍රගතිය | [11 empty] | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | වෙනත් | ක්‍රියාත්මක ආයතනය |  | TO |  |  | RA | EL | SF | PG | MI | RE | LCD | EP | TD | RC | HD | SW | RA | EL | SF | PG | MI | RE | LCD | EP | TD | RC | HD | SW
[8 empty] | මූල්‍ය ප්‍රගතිය ( රු.මි) |  | භෞතික ප්‍රගතිය | [13 empty] | S | H | R
[8 empty] | වියදම | % | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[11 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | [7 empty] | DS | PS
1 | රංගල ගෝනවල පාර සංවර්ධනය කිරිම | 740 - ගෝනවල | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 220m | 1000000 | 965000 | ප්‍රා.සභාව | 962189.82 | 99.71% | [9 empty] | 1 | 11 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1000000 | bar: RA
2 | කන්දේවත්ත හන්දියේ සිට උඞවල දක්වා යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 763 - කන්දේගම | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 220m | 1000000 | 965000 | ප්‍රා.සභාව | 951948.25 | 98.65% | [9 empty] | 1 | 40 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1000000 | bar: RA
3 | මද්රසතුල් ඉම්රානියා මුස්ලිම් දහම්පාසලේ වැඩ නිම කිරිම. | 773 -උඩිස්පත්තුව | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා |  | 500000 | 485000 | ප්‍රා/ලේ | 485000 | 100% | [9 empty] | 1 | 85 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 500000 | bar: RC
4 | ග්‍රාමීය බැංකුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 830 - ඇල්ලේපොල | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 220m | 1000000 | 970000 | ප්‍රා.සභාව | 957363.39 | 98.7% | [9 empty] | 1 | 110 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1000000 | bar: RA
5 | ඉන්ද්‍රසාර විහාරය සංවර්ධනය කිරිම. |  | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා |  | 500000 | 485000 | ප්‍රා/ලේ | 485000 | 100% | [9 empty] | 1 | 40 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත | 1 |  | 1 | [23 empty] | 500000 | bar: RC
6 | කෝපිවත්තපාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 831 - ගල්අම්බලම | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 220m | 1000000 | 965000 | ප්‍රා.සභාව | 957049.61 | 99.18% | [9 empty] | 1 | 40 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1000000 | bar: RA
7 | අහස්වුඩ් වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම |  | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 220m | 1000000 | 965000 | ප්‍රා.සභාව | 958032.52 | 99.28% | [9 empty] | 1 | 20 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1000000 | bar: RA
8 | මොහායිද්දීන් ජුම්මා මස්ජිත් පල්ලිය සංවර්ධනය කිරිම. | 833 - අඹගහලන්ද | ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා |  | 500000 | 485000 | ප්‍රා/ලේ | 479000 | 98.76% | [9 empty] | 1 | 365 | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත | 1 |  | 1 | [23 empty] | 500000 | bar: RC
| එකතුව |  |  |  | 6500000 | 6285000 |  | 6235583.59 | 99.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 711 |  | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0

## new - form1 (hidden)
ඇමුණුම් අංක - 01
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන - 2012
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2012.12.31 දිනට
ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලය පන්විල
අනු අංකය | ව්‍යෘපෘතියේ නම | ප්‍රමාණය / ඒකක (කි.මි.) | ග්‍රා. නි. වසම | අංශය/ ක්ෂේත්‍රය | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | ප්‍රතිපාදන (රු.මි.) | භෞතික ප්‍රගතිය | [6 empty] | ගිවිසුමට අනුව වැඩ අවසන් කළ දිනය | වියදම රු. | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව
[7 empty] | A 0% | B 1-10% | C 11-25% | D 26-50% | E 51-75% | F 76-99% | G 100% වැඩ අවසන්
1 | පන්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පෙර පාසල් සඳහා ළමා පුටු ලබාදීම | 81 | පන්විල, මහපතන, කැලෑබොක්ක, උඩුගොඩ, අරත්තන, අංගම්මන | සමාජ සුභසාධන | 24250 | 25000 | [6 empty] | P | 12.12.28 | 24138 | ළමුන් 160
2 | හුළුගඟ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම සඳහා | ඝ.මී. 8.51 | 739 කොස්ගම | අධ්‍යාපන | 97000 | 100000 | [6 empty] | P | 12.11.05 | 97000 | සිසුන් 250
3 | පන්විල ප්‍රාදේශීය සභාවට වීථි ලාම්පු කට්ටල මිලදි ගැනීම සඳහා | 38 | පන්විල, මඩොල්කැලේ, මහපතන, කොස්ගම, පිටවල | සමාජ සුභසාධන | 48500 | 50000 | [6 empty] | P | 12.07.20 | 47995 | 4000
4 | උඩුගොඩ පිටවල වසමේ ගම මැද පාරේ ආරම්භක අඩි 100 ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 0.023 | 726 පිටවල | මාර්ග | 97000 | 100000 | [6 empty] | P | 12.09.25 | 96526.28 | 1900
5 | මඩුලැකැලේ පහල කොටස ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | 731 මඩුල්කැලේ | ක්‍රීඩා පහසුකම් | 97000 | 100000 | [6 empty] | P | 12.11.14 | 97000 | 60
6 | මඩොල්කැලේ රෙලුගස් අංක 02 පානිය ජල ටැංකිය අළුත්වැඩියා කිරීම | 1 | 735 කැලෑබොක්ක | ජල සම්පාදන | 19400 | 20000 | [6 empty] | P | 12.12.20 | 17494.21 | 80
7 | අංගම්මන මරණාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍රයක් ලබාදීම | 1 | 728 අංගම්මන | සමාජ සුභසාධන | 15520 | 16000 | [6 empty] | P | 12.11.08 | 15195 | පවුල් 370
8 | පන්විල මරණාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍රයක් ලබාදීම | 1 | 729 පන්විල | සමාජ සුභසාධන | 15520 | 16000 | [6 empty] | P | 12.11.08 | 15195 | පවුල් 523
9 | මාඋස්සා දෙමළ විද්‍යාලයට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම | 0.014 | 733 මහපතන | මාර්ග | 58200 | 60000 | [6 empty] | P | 12.09.18 | 54965.26 | සිසුන් 105
10 | පන්විල රාක්ෂාව බංගලා ලයිමට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම | 0.014 | 729 පන්විල | මාර්ග | 58200 | 60000 | [6 empty] | P | 12.09.24 | 57800 | පවුල් 30
11 | මඩුල්කැලේ කුරින්ජි දෙමළ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | 731 මඩුල්කැලේ | අධ්‍යාපන | 48500 | 50000 | [6 empty] | P | 12.10.09 | 48500 | සිසුන් 142
12 | අරත්තන වරකාලන්ද මුස්ලිම් විද්‍යාලයට ආරක්ෂක ගේට්ටුව් ඉදිකිරීම | 1 | 730 අරත්තන | අධ්‍යාපන | 29700 | 30000 | [6 empty] | P | 12.09.15 | 29100 | සිසුන් 44
13 | උඩුගොඩ ඉහළ ගම්මැද්ද මරණාධාර සමිතිය සඳහා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබාදීම | 3 | 726 උඩුගොඩ | සමාජ සුභසාධන | 24250 | 25000 | [6 empty] | P | 12.12.31 | 0 | පවුල් 283
14 | පන්විල ගල්පිහිල්ල නිකතැන්න මරණාධාර සමිතියට වැහි ආවරණයක් ලබාදීම | 1 | 729 පන්විල | සමාජ සුභසාධන | 41000 | 40000 | [6 empty] | P | 12.12.31 | 0 | පවුල් 370
15 | සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් දෙදෙනෙකු සඳහා මහන මැෂින් ලබාදීම | 2 | 729 පන්විල | සමාජ සුභසාධන | 24000 | 24449.1 | [6 empty] | P | 12.12.31 | 0 | 2
16 | පන්විල ගල්බොක්කවත්ත ගාන්ධි සංවර්ධන සමිතියට වැහි ආවරණයක් ලබාදීම | 1 | 729 පන්විල | සමාජ සුභසාධන | 41000 | 40000 | [6 empty] | P | 12.12.31 | 0 | පවුල් 200
17 | වත්තේගම උඩුගොඩ ශ්‍රී සුදර්මාරාම විහාරයේ දහම් පාසල සඳහා පරිඝණකයක් ලබාදීම | 1 | 726 උඩුගොඩ | සමාජ සුභසාධන | 56750 | 60000 | [6 empty] | P | 12.12.31 | 0 | සිසුන් 200
එකතුව |  |  |  |  | 795790 | 816449.1 | [6 empty] | 17 |  | 600908.75
A - අනුමත (0%)
B - ඇස්තමේන්තු සකස් කළ (1-10%)
C - (11-25%) වැඩ අවසන්
D - (26-50%) වැඩ අවසන්
E - (51-75%) වැඩ අවසන්
F - (76-99%) වැඩ අවසන්
G - (100%) වැඩ අවසන්

## new - form3 (hidden)
ඇමුණුම් අංක - 03
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන - 2012 | [6 empty] | ලැබුණු ප්‍රතිපාදන දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී පා. මන්ත්‍රී රු.මි. 0.731
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2012.12.31 දිනට (අංශ අනුව) | [6 empty] | ජාතික ලැයිස්තු පා. මන්ත්‍රී රු.මි. 0.085
මුළු ප්‍රතිපාදන රු.මි. 0.816
ලැබුණු මුළු අක් මුදල් රු.මි. 0.6
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය පන්විල
අනු අංකය | අංශය | ග්‍රා. නි. වසම් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | ප්‍රමාණය Km/ ඒකක | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | වෙන් වූ ප්‍රතිපාදන | භෞතික ප්‍රගතිය | [6 empty] | මුළු වියදම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව
[7 empty] | A 0% | B 1-10% | C 11-25% | D 26-50% | E 51-75% | F 76-99% | G 100% වැඩ අවසන්
1 | මාර්ග, පාලම්, බෝක්කු | 3 | 3 |  | 213400 | 220000 | [6 empty] | 4 | 209291.54
2 | ජල සම්පාදන | 1 | 1 |  | 19400 | 20000 | [6 empty] | 1 | 17494.21
3 | අධ්‍යාපන | 3 | 3 |  | 175200 | 180000 | [6 empty] | 0 | 174600 | සිසුන් 436
4 | සෞඛ්‍ය / සනීපාරක්ෂක පහසුකම් | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | වාරි මාර්ග | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
6 | විදුලිය | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7 | ආමික හා සංස්කෘතික | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | සමාජ සුභසාධන | 9 | 9 |  | 290790 | 296449.1 | [6 empty] | 10 | 102523
9 | ක්‍රීඩා පහසුකම් | 1 | 1 |  | 97000 | 100000 | [6 empty] | 2 | 97000
10 | වෙනත් | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | පරිපාලන වියදම් |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 8142.72
එකතුව |  |  | 17 | 0 | 795790 | 816449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 609051.47
A (0%) - අනුමත, B (1-10%) - ඇස්තමේන්තු සකස් කළ C (11-25%) - වැඩ අවසන් D (26-50%) - වැඩ අවසන් E (51-75%) - වැඩ අවසන් F (76-99%) - වැඩ අවසන්, G (100%) - වැඩ අවසන්